Порядок розгляду проектно-кошторисної документації (або ТЕО)

Під час реалізації послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок Замовника ПрАТ "Кіровоградобленерго" розглядається та погоджується наступна проектно-кошторисна документація:

1. Проектно-кошторисна документація на електричні мережі лінійної частини нестандартного приєднання.
2. Проектна документація на електричні мережі від точки приєднання до струмоприймачів замовника для всіх нестандартних приєднань та для стандартних приєднань, якщо точка приєднання визначена Замовником на напрузі 6-10кВ.
3. Техніко-економічне обґрунтування.

Замовник звертається до Сервісного центру ПрАТ "Кіровоградобленерго" (робочі місця №23,24) або до "єдиного вікна" РЕМ із заявою (форму можна знайти тут <https://kiroe.com.ua/formi-ta-prikladi-dokumentiv>) та надає наступні документи:

* Для проектно-кошторисної документації на електричні мережі лінійної частини нестандартного приєднання – 4 екземпляри проектної документації та кошторис в друкованому та електронному вигляді в форматі \*.sts або \*.bsdu на электронному носії.
* Для проектної документації на електричні мережі від точки приєднання до струмоприймачів замовника для всіх нестандартних приєднань та для стандартних приєднань, якщо точка приєднання визначена Замовником на напрузі 6-10кВ – 1 екземпляр проекту в паперовому вигляді.
* Для техніко-економічного обґрунтування – 1 екземпляр в паперовому та електронному вигляді на електронному носії.

Строк розгляду проектної документації та ТЕО складає 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами системи розподілу - 30 робочих днів.

Узгодження проектної документації та ТЕО здійснюється ПрАТ "Кіровоградобленерго" безоплатно.

Після розгляду проектної документації Замовнику надається рішення про погодження проектної документації на фірмовому бланку.

Строк доопрацювання проектно-кошторисної документації Замовником - 30 робочих днів з дня отримання зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом письмового повідомлення ПрАТ "Кіровоградобленерго", направленого не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку доопрацювання.

Доопрацьована проектно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені вище.